Włodawa, dnia 1 lipca 2024 roku

Informacja dotycząca realizacji planu

działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 3

na okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym nr 3 zdiagnozowanym zagrożeniem wymagającym długoterminowych czynności są oczekiwania osób starszych związane ze zwiększeniem świadomości na temat oszustw w tym „na wnuczka”, „policjanta”. Zagrożenie zdiagnozowano w miejscowościach Suszno, Różanka, Sobibór, Żłobek oraz Korolówka. W pierwszej połowie 2024 roku odnotowano 17 zgłoszeń od mieszkańców tych miejscowości dotyczących przedmiotowego zagadnienia.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Miernikiem oceny zakładanego celu będzie zorganizowanie co najmniej 5 spotkań                    z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Opracowanie ulotki – do 30.07.2024 roku;

- Rozwieszenie ulotek na tablicach informacyjnych miejscowości – do 31.08.2024 roku;

- Przekazanie ulotek do GOPS Włodawa, UG Włodawa – do 15.08 2024 roku;

- Nawiązanie kontaktu z sołtysami miejscowości Suszno, Różanka, Sobibór, Żłobek oraz Korolówka do końca III kwartału 2024 roku;

- Zorganizowanie spotkań z świetlicach – do końca IV kwartału 2024 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Gminy we Włodawie – informowanie podczas sesji Rady Gminy;

- Gminny Ośrodek Społeczny we Włodawie -  informowanie podczas podczas wizyt, rozdawanie ulotek.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- strona internetowa KPP Włodawa;

- zamieszczenie informacji.

starszy aspirant Piotr Żmuda