Wola Uhruska, dnia 30 grudnia 2024 roku

Informacja

dotycząca realizacji działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5

na okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- Na terenie miejscowości Kosyń znajduje się 10 posesji, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna.  Powyższy problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Kosyń.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

- Zwiększenie odsetka oznakowanych posesji. Zakładany wzrost prognozowany jest na wartość 50 procent według wcześniejszych danych.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- współpraca z Urzędem Gminy w Woli Uhruskiej w zakresie informowania lokalnej społeczności prawidłowego oznakowania posesji. Czas realizacji I i II kwartał 2025 roku;

- służby obchodowe ukierunkowane na informowanie mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Czas realizacji luty- maj 2025roku;

- umieszczenie informacji o konieczności oznakowania posesji na tablicy ogłoszeń we wsi Kosyń –  styczeń – luty 2025 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Urząd Gminy w Woli Uhruskiej - informowanie mieszkańców o opisanym działaniu;

- Radni Gminy Wola Uhruska -  przekazywanie bieżących informacji dzielnicowemu;

- Sołtys wsi Kosyń – informowanie mieszkańców wsi.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji  o działaniu priorytetowym:

- strona internetowa KPP we Włodawie - zamieszczenie informacji w formie krótkiego komunikatu;

- w trakcie organizowanych spotykań z lokalnym społeczeństwem;

- umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej sołectwa wsi Kosyń.

aspirant sztabowy Mariusz Franczak