Wola Uhruska, dnia 30 czerwca 2025 roku

Informacja dotycząca realizacji planu

działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5

na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie miejscowości Stulno znajduje się 10 posesji, na których nie ma tabliczek  z numerem porządkowym lub tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny  a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna.  Powyższy problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Stulno.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie odsetka oznakowanych posesji. Zakładany wzrost prognozowany jest na wartość 50 % wg wcześniejszych danych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Współpraca z Urzędem Gminy w Woli Uhruskiej w zakresie informowania lokalnej społeczności  do prawidłowego oznakowania posesji. Czas realizacji III i IV kwartał 2025 roku;

- Służby obchodowe ukierunkowane na informowanie mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Czas realizacji lipiec - październik 2025roku;

- Umieszczenie informacji o konieczności oznakowania posesji na tablicy ogłoszeń we wsi Stulno –  lipiec - wrzesień 2025roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Urząd Gminy w Woli Uhruskiej - informowanie mieszkańców o opisanym problemie;

- Radni Gminy Wola Uhruska -  przekazywanie bieżących informacji dzielnicowemu;

- Sołtys wsi Stulno – informowanie mieszkańców wsi .

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji  o działaniu priorytetowym:

- strona internetowa KPP we Włodawie - zamieszczenie informacji w formie krótkiego komunikatu;

- w trakcie organizowanych spotykań z lokalnym społeczeństwem;

- umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej sołectwa wsi Stulno.

aspirant  sztabowy Mariusz Franczak