Włodawa, dnia 30 czerwca 2025 roku

Informacja dotycząca realizacji planu

działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1

na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym numer 1 zdiagnozowanym zagrożeniem wymagającym długoterminowych czynności są oczekiwania rodziców jak i nauczycieli związane                        ze zwiększeniem świadomości na temat przemocy i agresji propagowanych za pomocą cyfrowych środków przekazu wśród dzieci wieku szkolnym. Zagrożenie zdiagnozowano w Szkole Podstawowej numer 3 we Włodawie. W pierwszej połowie 2025 odnotowano 6 zgłoszeń od rodziców, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli dotyczących przedmiotowego zagadnienia.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Miernikiem oceny zakładanego celu będzie zorganizowanie co najmniej 5 spotkań                    z dziećmi w wieku szkolnym

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- nawiązanie kontaktu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie celem ustalenia cyklu spotkań z dziećmi w szkole wrzesień 2025;

- spotkania w klasach  Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie wrzesień-listopad 2025.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- pedagodzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie  – przekazywanie informacji i uświadamianie.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- strona internetowa KPP Włodawa – zamieszczenie informacji

- lokalne media – zamieszczenie informacji

starszy aspirant Piotr Żmuda